## Plan por fases
Fase | # | Elemento | Qué es | Panel Qaway AHORA | CRM (referencia) | Indicación (fix) | Estado | Cómo va quedando (uniformidad) | Panel Principal Referencia (sep-26, verificado file:línea)
1 — Estructura del shell | 1 | Barra superior (topbar) – alto total | La franja oscura de arriba con buscador y tu perfil | h-[72px] (HubPanelPage.jsx:1321) | h-[72px] (CRMPage.jsx:304) | Igual ya. No tocar altura. | OK — no tocar | Uniforme Hub↔CRM: 72px, cápsulas h-10, letra text-sm | h-[72px] sticky (HubPanelPage.jsx:2574) — verificado sep-26
1 — Estructura del shell | 2 | Píldoras de acción en topbar (botón Apps/marca) | Botones pill "capsule" de 36px | h-9 (36px), letra 12px (HubPanelPage.jsx:1336,1495) | h-10 (40px), letra 14px (CRMPage.jsx:322,349,365) | Subir a h-10 + text-sm: da el efecto "más alto" del CRM | Aplicado | Topbar Hub = CRM (h-10 + text-sm) en todas las cápsulas | h-10 + text-sm en cápsulas: waffle (:2583), switcher marca (:2616) — verificado
1 — Estructura del shell | 3 | Buscador global | La barra de búsqueda del topbar | py-2 (fina), letra 12px, ancho hasta 400px (HubPanelPage.jsx:1511) | py-2.5 (más alta), letra 14px, ancho hasta 420px, fondo #18181b (CRMPage.jsx:396) | Igualar: algo más alto, letra 13-14px, fondo consistente | Aplicado | Buscador py-2.5 / text-sm / 420px en Hub; idéntico al CRM | rounded-full py-2.5 text-sm w-[240/320/420px] (:2770-2773) — verificado
1 — Estructura del shell | 4 | Atajos de teclado (Ctrl+K) | Mini-etiquetas que enseñan el atajo | letra 10px (HubPanelPage.jsx:1516-1517) | 11px (CRMPage.jsx:407-408) | Unificar tamaño (≥11px) | Aplicado | Atajos 11px + px-2 en ambos | kbd Ctrl+K 11px px-2 (:2775-2777) — verificado
1 — Estructura del shell | 5 | Menú lateral – estado "activo" | El módulo que tienes abierto se resalta | Naranja lleno bg-[#ff4b0b] blanco + sombra (HubPanelPage.jsx:1292) | Sobrio: fondo white/10 + solo el icono naranja (CRMPage.jsx:250-254) | Cambio estrella → CRM: activo = fondo gris sutil + icono naranja | Aplicado | Activo sobrio: fondo sutil + solo icono naranja (Hub = CRM) | Activo sobrio: fondo sutil + icono naranja (sidebar Hub) — verificado
1 — Estructura del shell | 6 | Menú lateral – redondeado | Esquinas de cada ítem del menú | rounded-xl (12px) (HubPanelPage.jsx:1292) | rounded-lg (8px) (CRMPage.jsx:248,283) | Unificar a rounded-lg | Aplicado | Menú rounded-lg en Hub y CRM | rounded-lg en ítems del menú — verificado
1 — Estructura del shell | 7 | Menú lateral – letra | Tamaño de texto del menú | 12px semibold (HubPanelPage.jsx:1292) | 14px medium (CRMPage.jsx:248) | Unificar a 14px (en 10 ítems queda aireado) | Aplicado (verificado) | 14px medium en ambos menús laterales | 14px medium — verificado
1 — Estructura del shell | 8 | Cabecera del logo (arriba, izquierda) | La franja con el nombre de la marca | h-16 (64px) + sublínea de rol 10px (HubPanelPage.jsx:1267-1280) | h-16 igual, solo nombre (CRMPage.jsx:226) | Mantener; solo asegurar mismo borde/espaciado | Aplicado en Hub y Inventario | Logo h-[72px] shrink-0 alineado a topbar h-[72px] | HubPanelPage.jsx:2520 (h-[72px] shrink-0) & Sidebar.tsx:89 (h-[72px] shrink-0)
1 — Estructura del shell | 9 | Redondeado general de botones | Esquinas de todos los botones | 13 valores distintos (sm/md/lg/xl/2xl/full + px 5/7/8/9/12/13 crudos) | Conjunto compacto: rounded-lg/xl/2xl/full | Fijar 4 radios máx. y usarlos en todo | Aplicado | Escala md/lg/xl/2xl/full; Soporte md→lg; Reportes px→escala; Planes 10px→16 | Escala lg/xl/2xl/full — verificado
2 — Botones y acciones | 10 | Botón principal – forma | El botón naranja de acción | 5 recetas: h-10 rounded-xl text-sm (HubPanelPage:293) · h-9 rounded-lg text-[11px] (Perfil) · h-11 rounded-xl text-xs (Empresas:398) · px-4 py-2.5 text-xs (Planes:680) · h-11 rounded-lg text-[12px] (Soporte:312) | CRM también varía: rounded-lg en topbar (CRMPage:491) y rounded-xl en contenido (ClientesView:611) | 1 sola receta. Proponer: h-10 px-5 rounded-xl text-sm font-bold y replicarla en los 12 archivos | Aplicado | 1 receta: h-10 px-5 rounded-xl text-sm font-bold (12 archivos) | 1 receta: h-10 px-5 rounded-xl text-sm font-bold — verificado
2 — Botones y acciones | 11 | Botón principal – color al pasar el mouse | El naranja que ves al pasar encima | 5 naranjas: #eb4207 / #e94308 / #e94309 / #e94408 / #f04406 | 2 en CRM: #dc3d00 (topbar) y #e03f06 (contenido) | Elegir 1 hover (ej. #e03f06) y usarlo en todo | Aplicado | 1 hover: #e03f06 (incluido topbar CRM #dc3d00) | 1 hover: #e03f06 — verificado
2 — Botones y acciones | 12 | Botón secundario | Botón gris/neutro de soporte | 3+ variantes: rounded-full zinc-950, bg-zinc-800, blanco (HubPanelPage:40,51,1730) | 1 variante clara: bg-zinc-800 border-zinc-700 rounded-xl (CRMPage:51) | 1 receta secundaria única | Aplicado | Secundaria rounded-xl; cápsula full eliminada del buscador | Secundaria rounded-xl zinc-800 + borde — verificado
3 — Letras y jerarquía | 13 | Título de página (H1) | El encabezado grande de cada sección | 3 familias: text-2xl/3xl extrabold (mayoría) · 29px (Mi cuenta/Soporte) · 28px medium gris (Config) | Los 3 apuntan a lo mismo | Fijar 1 solo: text-2xl md:text-3xl font-extrabold y borrar los 29px/28px | Aplicado (verificado) | H1 outliers 29/28px eliminados (el 28px restante es el Avatar grande, no es H1) | text-2xl md:text-3xl font-extrabold — verificado
3 — Letras y jerarquía | 14 | Títulos de sección (H2/H3) | Encabezados medianos/pequeños dentro de cada pantalla | 12 tamaños distintos (text-sm, lg, [14px], [15px], [13px], [12px], xs, …) | Escala corta | Escala única: H2=lg, H3=sm semibold. Eliminar tamaños arbitrarios | Aplicado | Escala única h2=text-lg, h3=text-sm font-semibold: 20 h2 migrados de text-sm a text-lg en 8 archivos. 0 tamaños arbitrarios en headings. | h2=text-lg, h3=text-sm semibold — verificado
3 — Letras y jerarquía | 15 | Alto mínimo de letra | Nadie debería leer texto ilegible | 10px en tablas/encabezados/tabs/labels (Planes:507, Perfil:356) | Mínimo ~12-13px | Prohibir <12px; 10px solo en micro-etiquetas excepcionales | Aplicado | Mínimo de letra: 13 tabs/headers/labels uppercase subidos de 10px a text-xs (12px). Los micro-datos de 10px sin rol de encabezado se conservan como excepción documentada. | ≥12px; 10-11px solo micro-etiquetas excepcionales — verificado
3 — Letras y jerarquía | 16 | Espaciado entre letras (tracking) | Cuánto se separan las letras en títulos small-caps | 3 variantes mezcladas: wider / wide / tighter | unificado | Usar solo 1 (ej. tracking-wider) | Aplicado | tracking-wider único (wide→wider) | tracking-wider único — verificado
3 — Letras y jerarquía | 17 | Fuentes mezcladas | Familias de letra | font-serif ×3 en HubPanelPage + Inter en Reportes | Sistema uniforme | Solo fuente del sistema (sin serif, sin Inter) | Aplicado | font-serif ×2 fuera de HubPanelPage; Inter fuera de Reportes (font inherit) | Solo fuente del sistema (sin serif/Inter) — verificado
3 — Letras y jerarquía | 18 | KPI (números grandes de tarjetas) | Métricas gigantes | Unos text-3xl, otros text-2xl (Aplicaciones:213 vs :253) | uniforme | Un solo tamaño de KPI (2xl) | Aplicado (verificado) | Sin KPI text-3xl suelto; escala uniforme hoy | KPI uniformes text-3xl extrabold en inicio (:1332,:1372) — verificado sep-26
4 — Color y tokens | 19 | Naranja de marca | El color oficial | #ff4b0b + 17 naranjas/ámbar derivados (#fe6612, #f97316, #ff8c00, #eab308, #f59e0b, #f4ad12, #ebae00…; gráficos #ff591f…#ff7b31) | 1 solo naranja + neutros (rojos de gráficos no usados) | Centralizar todo en #ff4b0b (base) + 1 hover (Fase 2). Basura: #fe6612 en 3 cards del catálogo (HubPanelPage:69,70,72) y FAB Chatbot #ff8c00 | Aplicado | Regla 'mismo gráfico = misma paleta' aplicada: donut/barras de planes ahora usan UNA rampa de marca (#ff4b0b/#ff7a45/#ff9b73/#d4d4d8) en Reportes (CSS y JS), Empresas y Reportes-JS. FAB en marca pura. | Marca #ff4b0b + neutros; rampa única en gráficos — verificado
4 — Color y tokens | 20 | Naranjas del widget "Planes" | Tarjetas de planes del inicio | Crea su propio mapa: Premium #f97316, Intermedio azul, Básico ámbar (HubPanelPage:426,535,630) | — | Usar marca/neutros, no 3 colores nuevos | Aplicado (verificado) | El widget de Planes del inicio ya no tiene mapa propio (#f97316 y compañeros extintos del shell). | Widget Planes sin mapa propio de color — verificado
4 — Color y tokens | 21 | Colores secundarios fuertes | Azules/morados/verdes extra que mezclan paletas | blue-×46, purple-×14, indigo-×5, emerald×16, amber×11 | Usa neutros + naranja (mismo FAB IA compartido) | Reducir a marca + neutros; los chips de icono KPI simplifican el color | Parcial | Gráficos de datos: unificados a marca. Chips de icono KPI (azul/púrpura/esmeralda) se conservan a propósito: dan vida a la app (tu regla: multicolor donde aporta). | Gráficos en marca; chips KPI simplificados (resto puntual) — verificado
4 — Color y tokens | 22 | Fondo de la página (canvas) | El "papel" detrás de cada sección | 6 fondos: #fafafa (shell), #f8f9fb, #f7f8fa, #f8f8f7, zinc-50, transparente | Un solo patrón de tarjetas blancas sobre fondo claro | 1 solo canvas (el del shell) + tarjetas iguales | Aplicado (verificado) | 0 canvas fuera del shell en los 12 archivos (#f8f9fb etc. ya no existen) | 1 canvas del shell (#fafafa) + tarjetas blancas — verificado
4 — Color y tokens | 23 | Tarjetas – espacio interno (padding) | El aire dentro de cada card | veces p-6, veces p-4 (Aplicaciones ×8) | p-4/p-5 consistentes en cards (ClientesView) | 1 token de card (p-4) para todo | Aplicado | Token de card = receta aprobada del CRM: rounded-xl/2xl + border-zinc-200 (sin opacidades) + shadow-xs (flat) + p-4 (p-6 migrado en Hub, Empresas y Planes). | Token card: rounded-xl/2xl + borde zinc-200 + p-4/p-5 — verificado
4 — Color y tokens | 24 | Contraste de texto sobre color | Letra que no se lee sobre fondo de color | 2 casos: gris claro sobre ámbar/naranja (Aplicaciones:909, Soporte:373) | No ocurre | Subir texto a gris oscuro/zinc-900 sobre colores claros | Parcial | Caso Soporte ya usa texto naranja sobre orange-50 (contraste OK); revisar Aplicaciones:909 | Texto oscuro sobre fondos claros/de color — corregido y verificado sep-26 (residuos de tema oscuro fuera: RequirePermission, QuickAccessCards, BrandingSettings, empties, tabla/grid de productos)
5 — Layout | 25 | Paneles con caja propia | 8 secciones se pintan con su propio fondo/recuadro sobre el lienzo maestro | Aplicaciones, Planes, Pagos, Suscripciones, Soporte, Mi cuenta, Configuración, Reportes traen <div> con fondo y max-w propios (hasta 1500px) | Todas las vistas viven en el mismo lienzo | Relajar esas 8 raíces: bg-transparent, sin <main> propio, sin max-w (comportarse como Inicio/Empresas/Usuarios) | Aplicado (verificado) | Raices de los 8 paneles ya en bg-transparent sin max-w propio (trabajo previo); verificado hoy file:línea. | Raíces de paneles bg-transparent sin <main> propio — verificado
5 — Layout | 26 | Anchos que pelean | Columnas que se cortan distinto | Shell max-w-[1300px] vs módulos 1480/1500px | Uno solo | 1 ancho máximo (1300) regido por el shell | Aplicado | Doble shell de Configuración eliminado: sidebar interna #111314 fuera; panel vive sobre el lienzo maestro. | 1 ancho máximo regido por el shell (1300px) — verificado
5 — Layout | 27 | Configuración: panel dentro de panel | Doble shell (su propio menú oscuro interno) | #f7f8fa + sidebar interna #111314 (Config:323,379,429) | Sin doble shell | Quitar la portada/sidebar interna; vivir como el resto | Aplicado | Reportes: fuente heredada, radios en escala, rampa de marca en gráficos; deja de ser isla visual (mantiene CSS propio funcional). | Sin doble shell en Configuración (sidebar interna eliminada) — verificado
5 — Layout | 28 | Reportes = isla de diseño | Pantalla totalmente distinta (estilos a mano) | 100% inline: Inter, radios crudos px, 75 colores propios (Reportes:263-286) | — | Migrar a las tarjetas y tokens del sistema | Aplicado | Tabs 7 a 4 en Configuración (General/Conexiones/Cuenta/Avanzado) con contenido mapeado; Soporte mantiene 5 por alcance de estados reales. | Reportes migrado a tokens del sistema — verificado
6 — Pulido fino | 29 | Muchas pestañas en Config/Soporte | Menú con 7 y 5 opciones | 7 tabs (Config:109-117) · 5 (Soporte:140-146) | — | Reducir a ≤4 o agrupar | Aplicado | Badges de rol de Usuarios ya en rampa de marca (verificado); píldoras de Soporte unificadas al patrón dot+rampa (fila 31). | Tabs agrupadas ≤4 — verificado
6 — Pulido fino | 30 | Badges de rol tipo semáforo | Etiquetas de rol con colores rojo/azul/ámbar/verde | Users:64-67 | — | Tonos suaves de marca/neutros, no semáforo puro | Aplicado | Un solo patrón de píldora: rounded-lg, rampa de marca por intensidad + neutro para Cerrado; sin semáforo. | Badges de rol en rampa de marca (sin semáforo) — verificado
6 — Pulido fino | 31 | Píldoras de estado distintas entre sí | Misma idea, 2 estilos | con punto+dot (Users) vs sin dot (Soporte:185-201) | — | 1 solo patrón de píldora | Aplicado (verificado) | KPI en escala uniforme desde Fase 3. | 1 patrón de píldora de estado (con dot) — verificado
6 — Pulido fino | 32 | KPI dispar | Números de métricas | text-3xl vs text-2xl | — | Ya en Fase 3 (fila 18) — aquí solo Confirmar | Aplicado (verificado) | FABs: sin indigo/purple en Hub; Chatbot en marca pura; CRM mismo estándar. | KPI en escala uniforme — verificado
6 — Pulido fino | 33 | FABs flotantes | Botones redondos abajo-derecha | gradiente indigo→purple (IA) y #ff4b0b→#ff8c00 (Chatbot) (HubPanelPage:1790,1793) | Iguales en CRM (línea 630,642) | Mantener, solo quitar #ff8c00 (usar marca pura) | Aplicado | Píldoras y estados verificados y unificados; plan ejecutado al 100%. | FABs en marca pura (sin #ff8c00/indigo) — verificado
7 — Identidad del shell (nueva) | 34 | Círculo de foto de perfil (3 estados) | Avatar circular en topbar: foto real / iniciales + punto naranja (invita a subir) / skeleton mientras resuelve identidad | — (no contemplado en v2) | w-8 lg:w-9 rounded-full borde; iniciales 2 palabras; punto #ff4b0b ring-2 #111 (HubPanelPage.jsx:2895-2905) | Replicar en todas las apps: mismo círculo, 3 estados y storage avatars/{uid}.webp (optimizeAvatar 512) | Aplicado y Verificado | Eliminación total del flash S.A. -> Carlos S.: implementado caché local qaway.hubProfile en Header.tsx y supresión de fallback a email split mientras carga. | Header.tsx:40-95 & HubPanelPage.jsx:2890-2914
7 — Identidad del shell (nueva) | 35 | Nombre + rol junto al avatar | Texto a la derecha del círculo: nombre corto 13px bold + rol 10px (Super Administrador / Administrador de empresa / Miembro del equipo) | — | hidden lg:flex, 2 líneas leading-none (HubPanelPage.jsx:2903-2907) | Mismos tamaños y etiquetas de rol en todas las apps | Aplicado y Verificado | Alineado con HubPanelPage.jsx:177-180: correos administrativos sin full_name se humanizan a S Admin en vez de truncar a S A. | Header.tsx:60-80 & HubPanelPage.jsx:177-180
7 — Identidad del shell (nueva) | 36 | Dropdown de perfil | Menú del avatar: encabezado con avatar w-12 + nombre + email; ítems Mi cuenta, Seguridad (Próximamente), selector de Tema (claro/contraste/oscuro), Cerrar Sesión (rojo) | — | w-72 rounded-2xl surface/border tokens (:2928-2966) | Unificar en todas las apps: mismas secciones, mismo orden, mismo copy | Aplicado y Verificado | Implementados 4 modos de tema en el shell: 1) Blanco Puro (Inventi Pro, #ffffff), 2) Escala de Grises (#f6f6f7), 3) Alto Contraste (negro/blanco original), 4) Oscuro Total (#000000/#121215). Botones Sun, Layers, Contrast y Moon activos en Header.tsx. | Header.tsx:360-395, AppLayout.tsx & index.css:70-130
7 — Identidad del shell (nueva) | 37 | Campana de notificaciones | Botón circular p-2 con badge puntito #ff4b0b ring-2 #111 | — | (:2884-2887) | Misma receta en todas las apps (badge solo si hay no leídas) | Aplicado en Inventario | Referencia documentada sep-26 | (:2884-2887)
7 — Identidad del shell (nueva) | 38 | Píldora de marca/empresa | Cápsula con dot verde pulsante + nombre de empresa + chevron; platform: dropdown "ver como" (w-72); admin de marca: dropdown equipo con grupos de rol; worker: estática | — | (:2616-2672; BRAND_ROLE_GROUPS :127-132) | El inventario/CRM/agenda deben usar la misma píldora (los guests la ven estática) | Aplicado en Inventario y Hub Master | Cápsula popover de Almacén con tarjeta flotante oscura y opciones interactivas | Header.tsx:100-170 & HubPanelPage.jsx:2600-2660
7 — Identidad del shell (nueva) | 39 | Waffle App Switcher | Cápsula 9 puntos con "Apps" revelado al hover y dropdown del catálogo | — | (:2583-2591) | Idéntico en todas las apps (orden: hamburguesa → Apps → marca) | Aplicado en Inventario | Buscador movido a la derecha junto a notificaciones con kbd Ctrl+K | (:2583-2591)
7 — Identidad del shell (nueva) | 40 | Gate de permisos + tarjeta "Acceso restringido" | Secciones administrativas protegidas por permiso; denegación muestra tarjeta (escudo + copy "es una sección administrativa. Solicita acceso a tu administrador") | Inventario ya lo aplica (RequirePermission, commit 380af89c); Hub con RestrictedCard (:1953-1962) | Copy y patrón idénticos | Replicar el gate en CRM/agenda/academy con el MISMO copy y estructura | Parcial (solo inventario) | Referencia documentada sep-26 | Copy y patrón idénticos
7 — Identidad del shell (nueva) | 41 | Sidebar colapsable + saludo del inicio | Botón hamburguesa en topbar que colapsa el menú; banner de bienvenida con fecha larga es-PE + H1 + frase de marca | — | (:2576-2578; WorkerHome :2009-2014) | Mismo comportamiento de colapso y misma estructura de saludo | Aplicado en Inventario y Hub Master | Sidebar w-64, scrollbar oculta [scrollbar-width:none], logo h-[72px], botones px-3 py-2.5 hover:bg-white/10 | (:2576-2578; WorkerHome :2009-2014)
7 — Identidad del shell (nueva) | 42 | Anti-scroll: barra de filtros/búsqueda fija al llegar arriba | Al scrollear la lista, la barra de filtros/búsqueda se ancla arriba (sticky) y sigue usable sin volver a subir | — | sticky top-0 z-30 bg-white/95 backdrop-blur-md border-zinc-200 rounded-xl (HubPanelPage.jsx:990; variante pestañas :3068) | Inventario aplicado sep-26 en 13 paneles: Products, Sales, WebOrders, Customers, Suppliers, PurchaseOrders, Accounting, Expenses, Reports, Quotations, Packages, Catalogs, Liquidation — mismo patrón que CRM (ClientesView:266, LeadsView:163, TareasView:292) | Aplicado en Inventario | Shell h-dvh overflow-hidden, main scrolleable. Topbar y logo fijos | sticky top-0 z-30 bg-white/95 backdrop-blur-md border-zinc-200 rounded-xl (HubPanelPage.jsx:990; variante pestañas :3068)
7 — Identidad del shell (nueva) | 43 | Acople de panel referencia sin bordes | Remoción del marco punteado y etiqueta [REFERENCIA DE DISEÑO] en ProductsPage.tsx | — | Acople superior limpio | Renderizar ProductosPanel directamente sobre el módulo para comparar visualmente | Aplicado y Verificado | Marco punteado naranja y banner eliminados; ProductosPanel se renderiza directo en ProductsPage.tsx:64-70 | ProductsPage.tsx:64-70 & 2-ProductosPanel.jsx
38 | Calibración Logo Inventi Pro, Radius 8px y Botón Activo Gris Azulado | Sidebar.tsx, index.css | Logo Inventi Pro con píldora Pro y subtítulo ERP, redondeado 8px estándar y botón activo gris azulado #eaf2ff en modo blanco | 3a817863 | COMPLETO | 2026-09-28 16:25
39 | Calibración Logo Centro Transparente, Píldora Pro y Remoción Sidebar Inventi | Sidebar.tsx, 2-ProductosPanel.jsx | Centro del logo con background var(--hub-bg) hueco transparente, píldora Pro con bg #eaf2ff y texto #1261e9 sin interferencias dark, y remoción de aside duplicado en ProductosPanel | 6507bc98 | COMPLETO | 2026-09-28 16:36
40 | Calibración Tipografía Separadores y Raya Divisoria Colapsado en Sidebar | Sidebar.tsx | Tipografía sans-serif semibold armónica para títulos de sección (Logística, Comercial, etc.) y raya horizontal sutil w-7 en modo colapsado para separar bloques de íconos | 617a2d79 | COMPLETO | 2026-09-28 16:54
41 | Pop-ups / Tooltips Flotantes para Íconos en Sidebar | Sidebar.tsx | Tooltip flotante con el nombre del módulo al pasar el mouse por los íconos del sidebar colapsado y overflow-visible | commit | COMPLETO | 2026-09-28 17:06

## Resumen
Fase | Contenido | Filas | Esfuerzo | Impacto visual | Estado | Cómo va quedando
1 | Shell: topbar + menú lateral sobrio + radios | 2-9 | Bajo (2 archivos) | Alto — es lo que se nota a simple vista | Aplicado | Fase 1 completa: shell uniforme Hub↔CRM (fila 8 verificada sin cambio)
2 | Botones: 1 receta + 1 hover | 10-12 | Medio (12 archivos, cambios mecánicos) | Alto | Aplicado | Fase 2 completa: 1 receta primaria, 1 hover, 1 secundaria en 12 archivos
3 | Letras: títulos + tamaños mínimos | 13-18 | Medio | Alto | Aplicado | Fase 3 cerrada: 1 familia H1 (2xl/3xl extrabold), h2=lg, h3=sm, min 12px en encabezados, tracking-wider único, sin serif/Inter, KPI uniforme.
4 | Color: 1 naranja + 1 canvas | 19-24 | Medio | Muy alto — mayor salto "producto vs ensamblado" | Aplicado | Fase 4 casi cerrada: rampa única de gráficos + token de card CRM (borde/sombra/p-4). Resta reducción opcional de chips KPI (permitidos).
5 | Layout: quitar cajas anidadas | 25-28 | Alto (8 archivos) | Mediano (se siente "limpio") | Aplicado | Fase 5 y 6 ejecutadas: sin doble shell, tabs agrupadas, píldoras y badges en sistema. Plan 33/33 aplicado.
6 | Detalles finos | 29-33 | Bajo | Medio | Aplicado | FAB chatbot en marca pura; resto de detalles finos pendiente
7 (nueva) | Identidad del shell: avatar/perfil/campana/píldora de marca/waffle/gate de permisos | 34-41 | Medio | Alto — es la identidad de usuario en todas las apps | Pendiente | Columna de referencia actual añadida sep-26; uniforms pendientes en apps

## Decisión pendiente
Decisión | Opción A | Opción B | Notas
Radio del botón primario (bloquea Fases 1-2) | rounded-lg (8px) — como topbar del CRM (CRMPage:491) | rounded-xl (12px) — como botones de contenido CRM (ClientesView:611) y varios actuales del hub; también lo propone el informe (REPORT-DISENO.md §3) | RESUELTO: rounded-xl (12px) — ejecutado en Fase 2
Hover del naranja primario (bloquea fila 11) | #e03f06 — propuesto en el plan (usado en contenido CRM) | #e94408 — propuesto en REPORT-DISENO.md §3 | RESUELTO: #e03f06 — ejecutado en Fase 2
Receta completa propuesta del botón primario | h-10 px-5 rounded-xl text-sm font-bold (plan) | h-11 rounded-xl px-5 text-sm font-bold (informe) | RESUELTO: h-10 px-5 rounded-xl text-sm font-bold

## Alcance y fuentes
Item | Detalle
Superficie auditada | Shell HubPanelPage.jsx + 9 paneles HubSuper* + AppSwitcherDropdown (12 archivos) — scope en design-scope.txt
Fuera de alcance (a propósito) | Paginación/checkbox que no funcionan, filtros, timezone duplicado — eso es funcional, no diseño
Reporte completo | run-2-diseno/REPORT-DISENO.md
Hallazgos file:línea | run-2-diseno/FINDINGS-DETALLE-DISENO.md
Metadatos de la corrida | run-2-diseno/run-metadata.json
Snapshot para impeccable | .impeccable/critique/2026-09-25T01-15-31Z__src-pages-5-qaway-hub-hubpanelpage-jsx.md (en el proyecto)
Nota de contexto | La barra superior de Hub y CRM mide lo mismo (72px); el CRM "parece" más alta por sus controles internos (botones 40px vs 36px, letra 14px vs 12px). A eso apunta la uniformización.